## Sheet1
Planning en registratie van de uren
| Themaopdracht 6 | Team: | # 10
|  | Kevin Damen [teamleider] |  | Jeroen Kok |  | Remco Nijkamp |  | Jordan Ramírez
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Vergadering + Agenda + Notulen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
1 | Teamcontract opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
1 | Modulebeschrijving bestuderen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
1 | GitHub opzetten | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2
1 | Hoorcollege - Kick-off | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
1 | Start Plan van Aanpak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
2 | opstellen vragen voor interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
2 | pre-ontwerp GUI opstellen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
2 | Hoorcollege - interview | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
2 | interview + voorbereiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
2 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
2 | interview nabespreken | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2
2 | MoSCoW opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
3 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
3 | MosCow aanpassen | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 4
3 | Overleg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
3 | Requirements architectuur | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8 | 6
3 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
3 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
4 | Plan van aanpak afmaken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16
4 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
4 | Plan van aanpak feedback verwerken | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 8 | 10
4 | Inlezen RTSP voor komende week + aanpak opzetten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
5 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
5 | Use Case Diagram | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.5
5 | Activity Diagram | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 5.5
5 | Constraints Model | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.5
5 | Requirements architectuur overleg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
5 | Solution Architectuur | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9
6 | RA feedback verwerken | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 8 | 10
6 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
6 | Solution Architectuur | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 12 | 14
6 | SA feedback verwerken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
6 | Planning maken projectweek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
6 | opzet technisch verslag | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 2
P1 | Wasmachine bouwen | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 6 | 10
P1 | Webapplicatie programmeren | 10 | 13 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 6 | 40 | 27
P1 | coderen | 12 | 4 | 12 | 7 | 12 | 14 | 12 | 14 | 48 | 39
P1 | testen | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 24 | 27
P1 | testuitslagen verwerken in code | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20
P2 | coderen | 13 | 6 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 52 | 48
P2 | Webapplicatie programmeren | 13 | 15 | 13 | 7 | 13 | 4 | 13 | 5 | 52 | 31
P2 | testen | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 25
P2 | laatste codering | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 40 | 36
P2 | eindverslag | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 4 | 15 | 3 | 60 | 18
P2 | presentatie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12
| Totaal | 146 | 124.5 | 146 | 123.5 | 146 | 128.5 | 145 | 128 | 583 | 504.5