## Sheet1
Planning en registratie van de uren
| Themaopdracht 6 | Team: | # 10
|  | Kevin Damen [teamleider] |  | Jeroen Kok |  | Remco Nijkamp |  | Jordan Ramírez
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Vergadering + Agenda + Notulen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0
1 | Teamcontract opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
1 | Modulebeschrijving bestuderen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 6.0
1 | GitHub opzetten | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0
1 | Hoorcollege - Kick-off | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0
1 | Start Plan van Aanpak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
2 | opstellen vragen voor interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
2 | pre-ontwerp GUI opstellen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.0 | 6.0
2 | Hoorcollege - interview | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0
2 | interview + voorbereiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0
2 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
2 | interview nabespreken | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0
2 | MoSCoW opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
3 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0
3 | MosCow aanpassen | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2.0 | 4.0
3 | Overleg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
3 | Requirements architectuur | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8.0 | 6.0
3 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 8.0
3 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0
4 | Plan van aanpak afmaken | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 12.0 | 0.0
4 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
4 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
4 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
5 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
5 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
5 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
5 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
6 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P1 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
P2 | [9 empty] | 0.0 | 0.0
| Totaal | 29.5 | 25.5 | 29.5 | 25.5 | 29.5 | 25.5 | 29.5 | 25.5 | 118.0 | 102.0