## Sheet1
Planning en registratie van de uren
| Themaopdracht 6 | Team: | # 10
|  | Kevin Damen [teamleider] |  | Jeroen Kok |  | Remco Nijkamp |  | Jordan Ramírez
Weeknr | Omschrijving activiteit | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | geplande uren | bestede uren | Totaal geplande uren | Totaal bestede uren
1 | Vergadering + Agenda + Notulen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
1 | Teamcontract opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
1 | Modulebeschrijving bestuderen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
1 | GitHub opzetten | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2
1 | Hoorcollege - Kick-off | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
1 | Start Plan van Aanpak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
2 | opstellen vragen voor interview | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
2 | pre-ontwerp GUI opstellen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6
2 | Hoorcollege - interview | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
2 | interview + voorbereiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
2 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
2 | interview nabespreken | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2
2 | MoSCoW opstellen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
3 | Hoorcollege | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
3 | MosCow aanpassen | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 4
3 | Overleg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
3 | Requirements architectuur | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8 | 6
3 | Plan van aanpak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8
3 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
4 | Plan van aanpak afmaken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16
4 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
4 | Plan van aanpak feedback verwerken | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0
4 | Inlezen RTSP voor komende week + aanpak opzetten | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0
5 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0
5 | Requirements architectuur | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
5 | RA feedback verwerken | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0
5 | Solution Architectuur | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
6 | Vergadering + Agenda + Notulen | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0
6 | Solution Architectuur | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
6 | SA feedback verwerken | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0
6 | Planning maken projectweek | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0
6 | Wasmachine bouwen | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 6 | 0
P1 | coderen | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 20 | 0
P1 | testen | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
P1 | testuitslagen verwerken in code | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
P2 | testen | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
P2 | laatste codering | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 12 | 0
P2 | terugkoppeling | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0
P2 | eindverslag | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 16 | 0
P2 | presentatie | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 0
P2 | eindverslag feedback verwerken | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 | 0
| Totaal | 77 | 30.5 | 77 | 30.5 | 77 | 30.5 | 77 | 30.5 | 308 | 122